## Revisión julio
Fecha
|  |  |  | Elaboró: | MJPE | 2021-07-02
Revisó:
|  | Dependencia Solicitante: | Órgano Interno de Control en PRODECH | Fecha de Revisión:
|  | Dependencia Ejecutora: | Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua | No. De Revisión: | 2
|  | Localidad/Municipio: | Chihuahua, Chih. | Tipo de Revisión: | Seguimiento
|  | Programa: | Plan de Inversión 2019-2021 | Ejercicio: | 2020 | Ramo: | 0
|  | Contrato: | C.O.P.-080-2019-P | No. De Obra: | 21909774 | Fondo: | 0
|  | Nombre de la Obra: | Campus de Innovación y Desarrollo de Tecnologías PIDET/SPARK | Monto Contratado: | $133,374,242.11 (I.V.A. incluido)
|  | Contratista: | Constructora Prourvika, S.A. de C.V. | Normativa: | Estatal
No. | Descripción del Documento |  |  | Fundamentación. |  | Integración |  |  | Observaciones.
|  |  |  | L.O.P.S.R.M. | Reglamento | SI/NO | N/A | Incom.
4 | Programa anual de obras de la Dependencia y/o Acta de priorización. |  |  | 18 | 11 | SI |  |  | Se adjuntan actas con los programas de obra y autorizacion de los mismos.
30 | Escrito firmado por el titular del area responsable de la ejecucion del acreditamiento de los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economia, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado). |  |  | 80 | 71 |  | N/A |  | No se cuenta con el escrito mencionado, toda vez que, de conformidad con lo señalado por el Art. 35 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, el contrato de obra pública se adjudicó, por regla general, a través de Licitación mediante convocatoria pública, asegurando al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
46 | Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida. |  |  | 65 | 136-I | SI |  |  | Se adjunta informacion reciente ejercicio 2021. En los pdf adjuntados esta el cuerpo de la estimacion, los numeros generadores, croquis de localicacion.
47 | Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra. |  |  | 0 | 136-III | SI |  |  | Se adjunta informacion reciente ejercicio 2021. En los pdf adjuntados esta el cuerpo de la estimacion, los numeros generadores, croquis de localicacion.
60 | Fianza de Convenio o modificación. |  |  | 0 | 0 | SI |  |  | Se adjunta en pdf la fianza faltante
61 | Anotación en Bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliacion de trabajos y documentación .justificatoria. (Residente) |  |  | 0 | 0 | SI |  |  | Los oficios adjuntados, tienen la anotacion en bitacora para la orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos.
62 | Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente). |  |  | 0 | 0 | SI |  |  | Se adjuntan pdf
65 | Informe al Organo Interno de Control de la Ejecutora de la autorización del Convenio (Si es superior al 25% del contrato). |  |  | 0 | 109, 112 |  | N/A |  | De conformidad con la fracción II del Art. 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados ocn las Mismas del Estado de Chihuahua, sólo los convenios adicionales serán los que requieren de autorización y notificación, según el caso, del o al Órgano Interno de Control. En el caso en particular, los convenios que se celebraron fueron menor al 25%, siendo convenios modificatorios.
66 | Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista o Rescisión del contrato. |  |  | 73 | 159 | No |  |  | La obra está en proceso de ejecución.
67 | Aviso a la Contratista de la Suspensión, Terminación anticipada ó Rescisión administrativa. |  |  | 72, 73 | 160, 161 | No
68 | Oficio de designacion del servidor publico responsable de ordenar la Suspensión. |  |  | 0 | 0 | No
69 | Acta circunstanciada de Suspensión de obra (Y en su caso Conveno Modificatorio). |  |  | 73 | 156 | No
70 | Acta circunstanciada de Terminación anticipada de obra. |  |  | 73 | 161 | No
71 | Acta circunstanciada de Rescision del contrato de obra. |  |  | 0 | 0 | No
72 | Aviso de inicio del proceso de Rescisión administrativa del contrato de obra. |  |  | 74 | 167 | No
73 | Resolución de Rescisión del Contrato y notificación a la Contratista. |  |  | 0 | 0 | No
74 | Informe al Organo Interno de Control de la Suspensión, Terminación anticipada ó Rescisión administrativa. |  |  | 74 | 170 | No
75 | Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista |  |  | 83 | 186 | No
76 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos Contratista-Municipio. |  |  | 83 | 184, 190 | No
77 | Acta Entrega- Recepción física al área responsable de su operación o mantenimiento |  |  | 77 | 276 | No
78 | Acta de comité de obra o comunitario (Estatal: Según programa) (Federal: convenio, lineamiento, anexos, acuerdos...) |  |  | 0 | 0 | No
79 | Oficio de notificación al contratista la fecha de ejecución del finiquito |  |  | 75 | 118-XII | No
80 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. |  |  | 75 | 192 | No
81 | Fianza de Vicios Ocultos |  |  | 41, 76 | 97 | No
82 | Acta de extinción de derechos |  |  | 75 | 200 | No
83 | Oficio de cancelación de la Garantía de Vicios Ocultos |  |  | 77 | 190, 276 | No
84 | Planos de la obra definitivos y/o as-built |  |  | 0 | 0 | No
Note on F10: Escribir los valores "Estatal" o "Federal" como se indica.